## Feuil1
IFT-2101
Rapport préliminaire
Travail pratique 1
Matricule: | 111 180 596
No | Description | Temps estimé | Temps réel
1.1 | Creation d'un menu principale (5 options) | 0.75 | 0.875
1.2.1 | Creation d'un sous-menu pour le Disque | 0.5 | 0.5
1.2.2 | Partition: affiche toutes les partitions. Si l'utilisateur spécifie la partition en plus de 1, par exemple 1 sda1 Alors ne doit fournir que la ligne de cette partition. | 0.625 | 0.5
1.2.3 | Recherche: affiche toutes les lignes des fichiers contenant le terme indiqué après le 2. le programme m'affiche les lignes de tous les fichiers contenant le mot spécifier | 0.5 | 0.25
1.2.4 | en tapant la lettre M: Revenir au Menu principal: vide l'écran et revient au menu principal | 0.5 | 0.25
1.3.1 | Creation d'un sous-menu pour le Système | 0.125 | 0.125
1.3.2 | Moniteur: afin de monitorer les processus, affiche les processus en exécution, mais affiche aussi le détail des threads. | 0.625 | 0.5
1.3.3 | Tâches récurrentes: Affiche la liste des fichiers ouverts, si spécifie un nom de service après le 2, alors n'affiche les fichiers ouverts que pour ce service | 0.75 | 0.375
1.3.4 | en tapant la lettre M: Revenir au Menu principal: vide l'écran et revient au menu principal | 0 | 0
1.3.1 | Création d'un sous-menu pour le Réseau | 0.125 | 0.125
1.3.1 | Socket en écoute (LISTENING) localement : va lister tous les ports ouverts en écoute sur le serveur. | 0.75 | 0.5
1.3.2 | Page distante: Affiche une question qui demande une adresse IP ou un domaine et une fois que l'utilisateur l'a fourni, le script va y quérir une page web et affiche son contenu HTML. | 0.625 | 0.625
1.3.3 | Connexions réseau: Affiche les 10 dernières connexions réseau. Le tout se fait à l'aide d'une boucle et de netstat et se rafraichit à chaque 5 secondes. | 0.75 | 0.375
1.3.4 | Réponse réseau: Affiche une question qui demande un nom de domaine ou une adresse. Demande ensuite le nombre de vérifications à faire. Puis fait un ping sur cette adresse pour le nombre de vérifications donné. | 0.625 | 0.125
1.3.5 | Clé SPF: Affiche une question qui demande un nom de domaine et une fois que l'utilisateur l'a fourni, le script affiche la clé spf des RR de type txt pour ce domaine. | 0.625 | 0.25
1.3.6 | en tapant la lettre M: Revenir au Menu principal: vide l'écran et revient au menu principal | 0 | 0
1.4 | Chaque sous-menu, avant que les informations s'affichent, l'écran se vide. Puis, quand l'utilisateur a vu le contenu d'une option. Le sous-menu se réaffiche. | 0.5 | 0
2.1 | mettre en place un TTL par défaut est de 2 jours | 0.125 | 0.125
2.2 | mettre en place le site Internet de l'entreprise est http://www.ventoute.ca. L'adresse IP utilisée est 174.26.10.250 | 0.375 | 0.5
2.3 | faire une redirection: http://www.vtquebec.com redirige vers site http://www.ventoute.ca | 0.375 | 0.625
2.4 | mettre en place une zone DMZ: ventoute.ca utilise aussi une zone DMZ (une zone interne qui est accessible de l'externe) sous le réseau 192.168.51.0 / 24 | 0.625 | 0.75
2.5 | mettre en place un serveur de paiement: ventoute.ca utilise un serveur de paiement à l'adresse https://paiements.ventoute.ca . Le site de paiement est dans la zone DMZ et utilise l'adresse IP 192.168.51.99 et l'adresse IP publique de la passerelle de paiement est 174.26.10.200 | 0.5 | 0.5
2.6 | mettre en place un courriel pour ventoute.ca: ventoute.ca gère son courriel @ventoute.ca ainsi qu'un 2e domaine de courriel @vtquebec.com avec le serveur courriers.ventoute.ca qui utilise l'adresse IP 174.26.10.55 | 0.5 | 0.875
2.7 | mettre en place un VPN: ventoute.ca utilise un VPN à l'adresse vpn.ventoute.ca. L'adresse IP utilisée est 174.66.10.88 | 1 | 0.5
2.8 | mettre un sous-réseau privé que ventoute.ca utilise est le 10.10.0.0 /24 (avec un masque 16 bits soit 255.255.0.0) | 1 | 0.375
2.9 | implémenter un serveur de base de données interne est sgbd.ventoute.local utilisant l'adresse 10.10.70.99 | 1 | 0.75
2.1 | mettre un passerelle interne est passerelle.ventoute.local utilise l'adresse 10.10.0. | 0.875 | 1
2.11 | mettre en place un sous-réseau public que ventoute.ca utilise est le 174.26.10.0 / 24 | 0.625 | 0.625
2.12 | mettre un serveur DNS principal de l'entreprise est ns1.ventoute.ca. L'adresse IP utilisée est 127.0.0.1 | 0.75 | 0.875
2.13 | mettre un serveur DNS secondaire de l'entreprise est ns2.ventoute.ca. L'adresse IP utilisée est 174.26.10.9 (vous n'avez pas à fournir de fichier provenant de ce 2e serveur) | 0.625 | 0.25
2.14 | choisir 2 serveurs de votre invention et ajouter le ou les RR qui rendrait fonctionnel ce serveur | 0.125 | 1.75
3.1 | pour le DHCP mettre un temps par défaut d'un bail est de 5h et pour un maximum de 24h | 0.625 | 0.125
3.2 | appliquer un nom de domaine ventoute.ca dont les serveurs de nom sont connus ci-haut | 0.625 | 0.125
3.3 | le serveur DHCP utilise 2 sous-réseaux 10.10.0.0 (masque de 16 bits) et 192.168.50.0 (masque de 24 bits) | 1.75 | 0.125
3.3.1 | il faut avoir un 'intervalle de valeur de 10.10.0.0 va de 10.10.70.1 à 10.10.100.250 | 0.75 | 0.125
3.3.2 | il faut avoir intervalles de valeur de 192.168.50.x, les x vont de 20 à 30 et de 40 à 80. | 0.75 | 0.125
3.3.3 | Les routeurs sont à l'adresse 1 de chaque sous-réseau | 0.375 | 0
| Totaux | 21.75 | 15.5
| Ratio |  | 0.74251
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on A1: Remplacer XXXX par numéro du cours 2004, 2101, etc.
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on B66: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B67: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on D67: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.